浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人： 顾怡红 填表日期：2020年6月30日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 立项  信息 | 项目名称 | 小模数蜗杆专用精密旋风铣床关键技术研究 | | | | | | | | | |
| 立项部门 | 市科技局 | | | | | | | | | |
| 实施期限 | 2018.8---2020.3 | | | | | | | | | |
| 协作单位 | 浙江亿洋智能装备股份有限公司 | | | | | | | | | |
| 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | | | | 工作单位 | | | 承担任务 | |
| 顾怡红 | 讲师 | | | | 衢州职业技术学院 | | | 负责人 | |
| 张新星 | 副教授 | | | | 衢州职业技术学院 | | | 项目实施 | |
| 尹凌鹏 | 讲师 | | | | 衢州职业技术学院 | | | 项目实施 | |
| 周明安 | 教授 | | | | 衢州职业技术学院 | | | 项目实施 | |
| 巫少龙 | 教授 | | | | 衢州职业技术学院 | | | 项目实施 | |
|  |  | | | |  | | |  | |
| 经费总额 | 16万元 | 其中  拨款 | | | | 10万元 | 其他经费  来源及金额 | | 6万元 | |
| 经费预算 | 设备费 | | | | | 1 万元 | 材料费 | | 2 万元 | |
| 测试化验加工费 | | | | | 1 万元 | 燃料动力费 | | 0万元 | |
| 差旅费 | | | | | 2.5 万元 | 会议费 | | 1 万元 | |
| 合作协作研究与交流费 | | | | | 0 万元 | 劳务费 | | 2.5 万元 | |
| 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | | | | | 2.5 万元 | 专家咨询费 | | 2 万元 | |
| 管理费 | | | | | 0.5 万元 | 激励费 | | 1万元 | |
| 过程  信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | | 14.2 万元 | | | 未拨入 | 1.8 万元 | | 实际经费使用总额 | 3.81272万元 |
| 阶段性成果 | 申请发明专利1件，实用新型专利1件 | | | | | | | | | |
| 预算支出情况 | 设备费 | | | | 0万元 | | 材料费 | | 0万元 | |
| 测试化验加工费 | | | | 0万元 | | 燃料动力费 | | 0万元 | |
| 差旅费 | | | | 0.77272万元 | | 会议费 | | 0万元 | |
| 合作协作研究与交流费 | | | | 0万元 | | 劳务费 | | 1.04万元 | |
| 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | | | | 1.5万元 | | 专家咨询费 | | 0万元 | |
| 管理费 | | | | 0.5万元 | | 激励费 | | 0万元 | |
| 大额设备和材料名称和价格 |  | | | | | | | | | |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 专利受理通知书 | | | | | | | | | |
| 经费结算情况 |  | | | | | | | | | |
| 验收时间 |  | | | 验收组织单位 | | | |  | | |
| 验收组成员 |  | | | | | | | | | |
| 结题验收意见 |  | | | | | | | | | |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“\*”替代。