浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：      江孝伟                              填表日期：2019年6月30日

| 立项 信息 | 项目名称 | 基于亚波长光栅提高蓝光LED光提取效率的研究 |
| --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 衢州市科技局 |
|  | 实施期限 | 2017.8至2019.6 |
|  | 协作单位 | 北京工业大学、赣南师范大学、浙江天明光电科技有限公司 |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 |
|  |  | 江孝伟 | 助理实验师 | 衢州职业技术学院 | 负责总体项目 |
|  |  | 胡敏 | 高工 | 衢州职业技术学院 | 负责LED芯片的封装和LED的产业化 |
|  |  | 廖东进 | 副教授 | 衢州职业技术学院 | 利用MOCVD进行材料生长 |
|  |  | 江达飞 | 讲师 | 衢州职业技术学院 | 器件模拟 |
|  | 经费总额 | 8万元 | 其中 拨款 | 5万元 | 其他经费 来源及金额 | 3万元 |
|  | 经费预算 | 设备费 | 1 万元 | 材料费 | 1.5 万元 |
|  |  | 测试化验加工费 | 0.5 万元 | 燃料动力费 | 0.5 万元 |
|  |  | 差旅费 | 0.5 万元 | 会议费 | 0万元 |
|  |  | 合作协作研究与交流费 | 0.5万元 | 劳务费 | 1万元 |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 1 万元 | 专家咨询费 | 1万元 |
|  |  | 管理费 | 0.25 万元 | 激励费 | 0.25 万元 |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 7.1 万元 | 未拨入 | 0.9 万元 | 实际经费使用总额 | 5.7459万元 |
|  | 阶段性成果 | 已经发表三篇论文，其中浙大一级（EI检索）一篇，浙大二级（中文核心）两篇。获得实用新型专利授权四项。 |
|  | 预算支出情况 | 设备费 | 0万元 | 材料费 | 0.9743万元 |
|  |  | 测试化验加工费 | 0万元 | 燃料动力费 | 0万元 |
|  |  | 差旅费 | 0.226万元 | 会议费 | 0万元 |
|  |  | 合作协作研究与交流费 | 0万元 | 劳务费 | 0.9万元 |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 2.2456万元 | 专家咨询费 | 0.9万元 |
|  |  | 管理费 | 0.25万元 | 激励费 | 0.25万元 |
|  | 大额设备和材料名称和价格 | 无 |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 获得四项专利授权，发表浙大一级（EI）论文一篇，两篇中文核心。 |
|  | 经费结算情况 | 项目预算总经费8万元，实际到位经费7.1万元，其中财政资助5万元，经费实际支出5.7459万元，其中财政支出3.8459万元。 |
|  | 验收时间 | 2019.6.6 | 验收组织单位 | 衢州市科技局 |
|  | 验收组成员 | 朱巨军、江舒、俞慧忠、王海伦、桑晓土 |
|  | 结题验收意见 | 同意验收 |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。