浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：   王角凤                         填表日期：2019年6月30日

| 立项 信息 | 项目名称 | 基于数字特征的开化龙顶茶叶等级检测 |
| --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 衢州市科技局 |
|  | 实施期限 | 2018.07.31-2020.07.31 |
|  | 协作单位 |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 |
|  |  | 王角凤 | 副教授 | 衢州职业技术学院 | 项目主持 |
|  |  | 黄 斌 | 副教授 | 衢州学院 | 程序设计 |
|  |  | 何百通 | 教 授 | 衢州职业技术学院 | 建模仿真 |
|  |  | 张有正 | 副教授 | 衢州职业技术学院 | 数据分析 |
|  | 经费总额 | 10万元 | 其中 拨款 | 10万元 | 其他经费 来源及金额 | 0 万元 |
|  | 经费预算 | 设备费 | 0万元 | 材料费 | 0万元 |
|  |  | 测试化验加工费 | 0万元 | 燃料动力费 | 0万元 |
|  |  | 差旅费 | 3万元 | 会议费 | 万元 |
|  |  | 合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 0.8万元 |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 2.5万元 | 专家咨询费 | 2.5万元 |
|  |  | 管理费 | 0.5万元 | 激励费 | 0.7万元 |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 10 万元 | 未拨入 | 0万元 | 实际经费使用总额 | 1.5605万元 |
|  | 阶段性成果 | 知识产权：完成了“一种用于茶叶分装机的分装执行组件”（申请号：201920758845.5）和“一种茶叶加工装置”（申请号：201920764843.7）的实用新型专利材料撰写并已经向国家知识产权局提交了申请。 |
|  | 预算支出情况 | 设备费 | 0万元 | 材料费 | 0万元 |
|  |  | 测试化验加工费 | 0万元 | 燃料动力费 | 0万元 |
|  |  | 差旅费 | 0.3105万元 | 会议费 | 0万元 |
|  |  | 合作协作研究与交流费 | 0万元 | 劳务费 | 0.4万元 |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0.5万元 | 专家咨询费 | 0万元 |
|  |  | 管理费 | 0万元 | 激励费 | 0.35万元 |
|  | 大额设备和材料名称和价格 |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 |  |
|  | 经费结算情况 |  |
|  | 验收时间 |  | 验收组织单位 |  |
|  | 验收组成员 |  |
|  | 结题验收意见 |  |