浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：    李东方                  填表日期：  2019年06月30日

| 立项 信息 | 项目名称 | 基于虚拟工厂技术的同步器齿套零件高端智能制造关键技术研究 |
| --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 衢州市科技局 |
|  | 实施期限 | 2018.01至2019.12 |
|  | 协作单位 |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 |
|  |  | 李东方 | 讲师 | 衢州职业技术学院 | 总负责 |
|  |  | 巫少龙 | 教授 | 衢州职业技术学院 | 智能制造规划 |
|  |  | 林钰珍 | 讲师 | 衢州职业技术学院 | 工艺优化 |
|  |  | 徐文俊 | 副教授 | 衢州职业技术学院 | 物流信规划 |
|  |  | 吴国强 |  | 浙江永力达数控机床股份有限公司 | 技术支持与服务 |
|  | 经费总额 | 16万元 | 其中 拨款 | 10万元 | 其他经费 来源及金额 | 6万元 |
|  | 经费预算 | 设备费 | 0万元 | 材料费 | 2万元 |
|  |  | 测试化验加工费 | 2.5万元 | 燃料动力费 | 0万元 |
|  |  | 差旅费 | 2.5万元 | 会议费 | 0万元 |
|  |  | 合作协作研究与交流费 | 0万元 | 劳务费 | 2.5万元 |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 5万元 | 专家咨询费 | 1万元 |
|  |  | 管理费 | 0.5万元 |  |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 14.2万元 | 未拨入 | 1.8万元 | 实际经费使用总额 | 7.3913万元 |
|  | 阶段性成果 | 项目研究成果发表了论文3篇，录用2篇，其中浙大二级论文1篇，普刊论文1篇；授权实用新型专利3件，申请发明专利1件。 |
|  | 预算支出情况 | 设备费 | 0万元 | 材料费 | 0.9052万元 |
|  |  | 测试化验加工费 | 0万元 | 燃料动力费 | 0万元 |
|  |  | 差旅费 | 0.0911万元 | 会议费 | 0万元 |
|  |  | 合作协作研究与交流费 | 0万元 | 劳务费 | 0.765万元 |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 4.773万元 | 专家咨询费 | 0.357万元 |
|  |  | 管理费 | 0.5万元 | 人员激励费 | 0万元 |
|  | 大额设备和材料名称和价格 |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 项目研究成果发表了论文3篇，录用2篇，其中浙大二级论文1篇，普刊论文1篇；授权实用新型专利3件，申请发明专利1件；优化设计了齿套的加工工艺规程文件；制定了智能工厂项目实施方案。 |
|  | 经费结算情况 | 项目截至2019年6月20日经费总支出7.395万元，其中市财政补助资金支出6.27万元，项目经费支出符合相关规定。 |
|  | 验收时间 | 2019.06.11 | 验收组织单位 | 衢州市科技局 |
|  | 验收组成员 | 肖俊建、余志林、桂华良、俞慧忠、桑晓土 |
|  | 结题验收意见 | 验收组认为，该项目已完成了合同规定的各项目标，同意通过验收。 |