浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：    李雨颖                            填表日期：2018年  1月  5  日

| 立项 信息 | 项目名称 | 川楝素对人卵巢癌细胞CAVO-3的影响及作用机制研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 衢州职业技术学院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2016.12-2018.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 | 浙江大学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 李雨颖 | 助教 |  |  |  | 衢州职业技术学院 |  |  | 细胞划痕实验、数据处理 |  |
|  |  | 张雄 | 副教授 |  |  |  | 浙江大学 |  |  | Transwell细胞侵袭实验、三维培养实验 |  |
|  |  | 姚水洪 | 教授 |  |  |  | 衢州职业技术学院 |  |  | 免疫组织化学SP法 |  |
|  |  | 李群锋 | 讲师 |  |  |  | 衢州职业技术学院 |  |  | 肿瘤体积大小、重量测量 |  |
|  |  | 蔡锦威 | 住院医师 |  |  |  | 衢州市柯城区人民医院 |  |  | MTT增殖实验 |  |
|  |  | 乐贞 | 助教 |  |  |  | 衢州职业技术学院 |  |  | Real-time PCR |  |
|  | 经费总额 | 8万元 | 其中 拨款 |  |  |  | 5万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 3万元 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 0 万元 | 材料费 |  | 3.6 万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 0万元 | 燃料动力费 |  | 0 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 1 万元 | 会议费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 0万元 | 劳务费 |  | 1.25 万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 1 万元 | 专家咨询费 |  | 0.5 万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 0.25 万元 | 激励费 |  | 0.4万元 |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 7.1万元 |  |  | 未拨入 | 0.9万元 |  | 实际经费使用总额 | 3.81395万元 |
|  | 阶段性成果 | 已完成3篇论文 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 0万元 |  | 材料费 |  | 1.1947万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 0万元 |  | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 0.89865万元 |  | 会议费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 0万元 |  | 劳务费 |  | 0.88万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 0.5906万元 |  | 专家咨询费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 0.25万元 |  | 激励费 |  | 0万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 |  |  |  | 验收组织单位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。