浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：    赵华                          填表日期：2018年12月29 日

| 立项 信息 | 项目名称 | 汉语阅读障碍的聚焦点：从风险环境因素到候选基因KIAA0319多态位点 |
| --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 医学院 |
|  | 实施期限 | 2016.12.01-2018.12.01 |
|  | 协作单位 |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 |
|  |  | 赵华 | 助教 | 衢州职业技术学院 | 项目负责人 |
|  |  | 左彭湘 | 教授 | 石河子大学 | 培训和指导 |
|  |  | 刘瑞芳 | 助教 | 衢州职业技术学院 | 项目实施 |
|  |  | 史红娟 | 助教 | 衢州职业技术学院 | 项目实施 |
|  | 经费总额 | 8万元 | 其中 拨款 | 5万元 | 其他经费 来源及金额 | 3万元 |
|  | 经费预算 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 4.35万元 |
|  |  | 测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 |
|  |  | 差旅费 | 1万元 | 会议费 | 万元 |
|  |  | 合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 1万元 |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 1 万元 | 专家咨询费 | 万元 |
|  |  | 管理费 | 0.25万元 | 激励费 | 万元 |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 7.1万元 | 未拨入 | 0.9万元 | 实际经费使用总额 | 6.2649万元 |
|  | 阶段性成果 | 实验已基本完成，发表核心论文一篇，另一篇正在筹备期间 |
|  | 预算支出情况 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 4.172万元 |
|  |  | 测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 |
|  |  | 差旅费 | 0.9629万元 | 会议费 | 0万元 |
|  |  | 合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 0.64万元 |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0.24万元 | 专家咨询费 | 万元 |
|  |  | 管理费 | 0.25万元 | 激励费 | 万元 |
|  | 大额设备和材料名称和价格 |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 |  |
|  | 经费结算情况 |  |
|  | 验收时间 |  | 验收组织单位 |  |
|  | 验收组成员 |  |
|  | 结题验收意见 |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。