浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：    黄云龙                         填表日期：2018年12月29 日

| 立项 信息 | 项目名称 | 衢州市电子信息产业发展战略及路径优化研究 |
| --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 衢州市科学技术局 |
|  | 实施期限 | 2013.10-2018.11 |
|  | 协作单位 | 衢州职业技术学院 |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 |
|  |  | 黄云龙 | 教授 | 衢州职业技术学院 | 产业发展战略研究 |
|  |  | 朱士华 | 副主任 | 衢州市经济和信息化委员会 | 产业政策指导 |
|  |  | 王真富 | 副教授 | 衢州职业技术学院 | 产业发展路径优化 |
|  |  | 李长江 | 处长 | 衢州市经济和信息化委员会 | 产业调研、业务指导 |
|  |  | 朱芝洲 | 教授 | 衢州职业技术学院 | 产业发展战略研究 |
|  |  | 严云鸿 | 教授 | 衢州学院 | 产业发展路径优化 |
|  | 经费总额 | 9万元 | 其中 拨款 | 5万元 | 其他经费 来源及金额 | 4万元 |
|  | 经费预算 | 设备费 | 0 万元 | 材料费 | 0 万元 |
|  |  | 测试化验加工费 | 0万元 | 燃料动力费 | 0 万元 |
|  |  | 差旅费 | 1.35 万元 | 会议费 | 1.2 万元 |
|  |  | 合作协作研究与交流费 | 1.0 万元 | 劳务费 | 2.0 万元 |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 1.0 万元 | 专家咨询费 | 2.0 万元 |
|  |  | 管理费 | 0.45 万元 | 激励费 | 0 万元 |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 8.16万元 | 未拨入 | 0.84万元 | 实际经费使用总额 | 1.14万元 |
|  | 阶段性成果 |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 | 0万元 | 材料费 | 0万元 |
|  |  | 测试化验加工费 | 0万元 | 燃料动力费 | 0万元 |
|  |  | 差旅费 | 0.424万元 | 会议费 | 0万元 |
|  |  | 合作协作研究与交流费 | 0万元 | 劳务费 | 0万元 |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0.26万元 | 专家咨询费 | 0.206万元 |
|  |  | 管理费 | 0.25万元 | 激励费 | 0万元 |
|  | 大额设备和材料名称和价格 |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 研究报告一篇 |
|  | 经费结算情况 | 项目合同预算总经费9万元，其中财政补助5万元，经费实际支出2万元，其中财政补助经费1.14万元，经费使用基本合理。 |
|  | 验收时间 | 2018.11.27 | 验收组织单位 | 衢州市科学技术局 |
|  | 验收组成员 | 杨威、刘春荣、吴增军、王怡念、蔡立峰 |
|  | 结题验收意见 | 合格 |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。