浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：   郭大勇                         填表日期：2018年12月29 日

| 立项 信息 | 项目名称 | 衢州市非奥项目可持续发展实证研究—以地掷球、攀岩为例 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 衢州市体育局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2016年3月-2018年12月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 | 衢州市掷球协会、登山协会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 郭大勇 | 副教授 |  |  |  | 衢州职业技术学院 |  |  | 方案规划 |  |
|  |  | 刘国强 | 高级 |  |  |  | 衢州市地掷球协会 |  |  | 项目调研 |  |
|  |  | 王俊舰 | 讲师 |  |  |  | 衢州职业技术学院 |  |  | 项目实践 |  |
|  |  | 齐雪娟 | 讲师 |  |  |  | 衢州职业技术学院 |  |  | 项目实践 |  |
|  | 经费总额 | 16.2 万元 | 其中 拨款 |  |  |  | 16.2 万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 0万元 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 1.134 万元 | 材料费 |  | 万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 万元 | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 8.1 万元 | 会议费 |  | 万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 万元 | 劳务费 |  | 3.24万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 1.62 万元 | 专家咨询费 |  | 1.62万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 0.486 万元 | 激励费 |  | 0 万元 |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 16.2 万元 |  |  | 未拨入 | 0 万元 |  | 实际经费使用总额 | 8.596万元 |
|  | 阶段性成果 | 1.地掷球、攀岩运动项目在省级以上体育竞赛中成绩优异。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 0.24万元 |  | 材料费 |  | 万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 万元 |  | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 4.95万元 |  | 会议费 |  | 万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 万元 |  | 劳务费 |  | 2.76万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 0.09万元 |  | 专家咨询费 |  | 0.07万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 0.486万元 |  | 激励费 |  | 万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 1.“学校社团与地方协会联动发展的建议”和“攀岩人才培养体系构建方案”两个报告得到市体育局高度认可； 2.衢州掷球协会、衢职院、衢州高级中学连续两年被省体育局评为先进集体； 3. 3.地掷球、攀岩运动项目在省级以上体育竞赛中成绩优异。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 | 总经费到位16.2万元，经费支出8.6万元，结余7.6万元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 | 2018年11月26日 |  |  | 验收组织单位 |  |  |  | 衢州市体育局 |  |  |
|  | 验收组成员 | 程秀峰、向玲利 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 | 同意结题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。