浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：    顾怡红                         填表日期：2018年  7月  1  日

| 立项 信息 | 项目名称 | 3MK2110T精密数控圆锥滚子轴承内圈凸度成形磨床的研发 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 衢州市科技局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2015年5月至2017年5月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 周明安 | 衢州职业技术学院 |  |  |  |  | 副教授 |  |  | 机械工程 |  |
|  |  | 杨帆 | 衢州职业技术学院 |  |  |  |  | 讲师 |  |  | 机械工程 |  |
|  |  | 巫少龙 | 衢州职业技术学院 |  |  |  |  | 教授 |  |  | 机械工程 |  |
|  |  | 张玉贤 | 衢州职业技术学院 |  |  |  |  | 教授 |  |  | 机械制造 |  |
|  | 经费总额 | 10.05万元 | 其中 拨款 |  |  |  | 5 万元 |  | 其他经费 来源及金额 |  | 5.05万元 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 2 万元 |  | 材料费 |  | 0 万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 0 万元 |  | 燃料动力费 |  | 0 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 1.5 万元 |  | 会议费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 1.8 万元 |  | 劳务费 |  | 1万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 1.5 万元 |  | 专家咨询费 |  | 2 万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 0.25 万元 |  |  |  |  |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 8万元 |  |  | 未拨入 |  | 0万元 |  | 实际经费使用总额 | 5.83842万元 |
|  | 阶段性成果 | 论文1篇，专利4项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 0.25422万元 |  |  | 材料费 |  | 0.47万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 0万元 |  |  | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 0.3052万元 |  |  | 会议费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 0.2392万元 |  |  | 劳务费 |  | 1.595万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 1.7248万元 |  |  | 专家咨询费 |  | 1万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 0.25万元 |  |  | 外协费拨出 |  | 0万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 论文1篇，专利4项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 | 项目经费总共结余2.16158万元，主要原因是项目合同中计划购买的设备（2.0万元）全部由企业提供，部分费用尚未报销（如项目会议验收专家费）。结余经费将用于后续项目的研究工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 | 2018.6 |  |  | 验收组织单位 |  |  |  |  | 衢州市科技局 |  |  |
|  | 验收组成员 | 吕梅蕾、胡树根、童金龙、俞慧中、章亚玲 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 | 验收通过 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。